## projects
project_id | client | project | stage | manager | client_contact | started | planned_finish
P-001 | Ромашка Групп | AI-ассистент первой линии поддержки с интеграцией в Битрикс24 | Пилот | Иванов А. | Смирнова Ольга, руководитель клиентского сервиса | 2026-05-12 | 2026-09-30
P-002 | ТехноСнаб | Автоматическая обработка входящих заявок из 1С:УТ | Сбор требований | Иванов А. | Кузнецов Дмитрий, ИТ-директор | 2026-07-01 | 2026-11-15
P-003 | МедиаЛайн | RAG-помощник по внутренней базе знаний | Опытная эксплуатация | Иванов А. | Петрова Анна, руководитель поддержки | 2026-03-20 | 2026-08-31

## meetings
meeting_id | date | project_id | participants | summary | agreements
M-001 | 2026-06-18 | P-001 | Смирнова О., Иванов А. | Демо пилота на 20 реальных диалогах. Заказчик доволен качеством ответов по типовым вопросам, претензии к тону в конфликтных обращениях. | Расширяем пилот на 3 категории обращений. Заказчик присылает 50 примеров конфликтных диалогов для дообучения промпта.
M-002 | 2026-07-09 | P-001 | Смирнова О., Кузьмин И. (ИТ), Иванов А. | Обсуждали передачу диалога на живого оператора и права доступа бота к сделкам в Битрикс24. | Бот работает только на чтение сделок до конца пилота. Эскалация на оператора — по ключевым словам плюс явной просьбе клиента.
M-003 | 2026-08-05 | P-001 | Смирнова О., Иванов А. | Промежуточные итоги расширенного пилота. 62% обращений закрывается без оператора. Заказчик поднял вопрос стоимости промышленной эксплуатации. | Готовим расчёт стоимости на 3 месяца промэксплуатации к 20 августа. Решение о продлении — на встрече 25 августа.
M-004 | 2026-07-03 | P-002 | Кузнецов Д., Иванов А. | Стартовая встреча. Заявки приходят на почту и в мессенджер, менеджер вручную заводит документ в 1С:УТ. Около 120 заявок в день. | Заказчик выгружает 200 обезличенных заявок за месяц. Мы описываем схему интеграции до 15 июля.
M-005 | 2026-07-28 | P-002 | Кузнецов Д., Орлова М. (продажи), Иванов А. | Разбор выгрузки. Выяснилось, что в 40% заявок номенклатура указана произвольным текстом, а не артикулом. Это ключевой риск проекта. | Нужен отдельный этап сопоставления номенклатуры. Заказчик уточняет, есть ли справочник синонимов. Сроки сдвигаются примерно на 2 недели.
M-006 | 2026-06-25 | P-003 | Петрова А., Иванов А. | Запуск опытной эксплуатации на 15 сотрудниках поддержки. Обсуждали, что делать, когда помощник не находит ответ в базе. | Помощник честно отвечает «не нашёл» и не додумывает. Собираем такие случаи в отдельный лог для пополнения базы.
M-007 | 2026-08-07 | P-003 | Петрова А., Иванов А. | Обзор лога ненайденных ответов за полтора месяца: 47 запросов, из них 30 — по новому тарифу, которого нет в базе знаний. | Заказчик до конца августа готовит раздел по новому тарифу. Мы добавляем ежемесячный отчёт по пробелам в базе.

## tasks
task_id | project_id | task | owner | due | status | created | source_meeting
T-001 | P-001 | Собрать 50 примеров конфликтных диалогов | Смирнова О. (заказчик) | 2026-06-30 | Выполнена | 2026-06-18 | M-001
T-002 | P-001 | Доработать промпт под конфликтные обращения | Иванов А. | 2026-07-08 | Выполнена | 2026-06-18 | M-001
T-003 | P-001 | Настроить правила эскалации на оператора | Иванов А. | 2026-07-25 | Выполнена | 2026-07-09 | M-002
T-004 | P-001 | Согласовать с ИТ заказчика права доступа бота к Битрикс24 | Кузьмин И. (заказчик) | 2026-07-20 | В работе | 2026-07-09 | M-002
T-005 | P-001 | Подготовить расчёт стоимости промэксплуатации на 3 месяца | Иванов А. | 2026-08-20 | В работе | 2026-08-05 | M-003
T-006 | P-001 | Выгрузить метрики пилота за июль-август | Иванов А. | 2026-08-18 | Новая | 2026-08-05 | M-003
T-007 | P-001 | Назначить встречу по решению о продлении | Иванов А. | 2026-08-15 | Новая | 2026-08-05 | M-003
T-008 | P-002 | Получить выгрузку 200 обезличенных заявок | Кузнецов Д. (заказчик) | 2026-07-14 | Выполнена | 2026-07-03 | M-004
T-009 | P-002 | Описать схему интеграции с 1С:УТ | Иванов А. | 2026-07-15 | Выполнена | 2026-07-03 | M-004
T-010 | P-002 | Проанализировать качество данных в выгрузке | Иванов А. | 2026-07-25 | Выполнена | 2026-07-03 | M-004
T-011 | P-002 | Уточнить наличие справочника синонимов номенклатуры | Кузнецов Д. (заказчик) | 2026-08-04 | В работе | 2026-07-28 | M-005
T-012 | P-002 | Оценить трудозатраты на этап сопоставления номенклатуры | Иванов А. | 2026-08-08 | В работе | 2026-07-28 | M-005
T-013 | P-002 | Пересогласовать сроки проекта с учётом сдвига | Иванов А. | 2026-08-12 | Новая | 2026-07-28 | M-005
T-014 | P-003 | Настроить лог ненайденных ответов | Иванов А. | 2026-07-05 | Выполнена | 2026-06-25 | M-006
T-015 | P-003 | Подготовить раздел базы знаний по новому тарифу | Петрова А. (заказчик) | 2026-08-31 | В работе | 2026-08-07 | M-007
T-016 | P-003 | Сделать ежемесячный отчёт по пробелам в базе знаний | Иванов А. | 2026-08-25 | Новая | 2026-08-07 | M-007
T-030 | P-002 | Согласовать с ИТ заказчика права доступа к базе 1С | Кузнецов Д. (заказчик) | 2026-08-25 | Новая | 2026-08-14 | M-005
T-031 | P-003 | Подготовить расчёт стоимости промэксплуатации для заказчика | Иванов А. | 2026-09-05 | Новая | 2026-08-14 | M-007
T-032 | P-001 | Провести обучение операторов работе с ассистентом | Иванов А. | 2026-09-10 | Новая | 2026-08-14 | M-003
T-033 | P-003 | Провести обучение сотрудников поддержки работе с ассистентом | Иванов А. | 2026-09-15 | Новая | 2026-08-14 | M-007

## readme
Лист | Назначение
projects | Справочник проектов внедрения. Ассистент ищет проект по названию клиента.
meetings | История встреч: резюме и договорённости. Источник для брифа перед встречей.
tasks | Реестр задач. Ассистент читает его для подготовки и дописывает новые строки после встречи.
Дата актуальности | 13.08.2026 — часть задач намеренно просрочена, чтобы сценарий «что горит» был содержательным.
Статусы задач | Новая / В работе / Выполнена. Просрочка вычисляется по полю due, отдельного статуса нет.
Ответственные | Пометка «(заказчик)» означает задачу на стороне клиента — её нельзя закрыть самим.
Данные | Вымышленные, подготовлены для демонстрации прототипа.
planned_finish | Плановая дата завершения проекта. Используется для расчёта рисков по срокам.